| Согласованно Ведущий специалист аппарата АМР Ставропольского края _____________ С.В. Лавров «___»__________2015 г. |  | Утверждаю Начальник ГО - директор МБОУ СОШ № 1 с. Арзгир ________________Ю.М. Пронина «___»__________2015 г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 1

с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края на 2015 г.

Раздел 1

Школа - типовое трех этажное кирпичное здание. Расположена в границах с.Арзгир. Она обеспечена теплом, водой и электричеством. При нарушении правил эксплуатации возможно возникновение пожара. Наиболее опасными объектами являются кабинет химии, биологии, физики, трудового обучения, информатики и столовая в которой находятся электрические плиты.

По территории села проходят автомобильные трассы, функционируют предприятия, использующие в производственной деятельности опасные вещества (бензин, газ).

Кроме аварий и катастроф, для нашего села характерны стихийные бедствия, такие как пыльные бури, снежные заносы, наводнения, пожары, землетрясения до 6 баллов, которые наносят значительный материальный ущерб.

Вблизи школы радиационно-опасных объектов нет.

Раздел 2
Выполнение мероприятий гражданской обороны в МБОУ СОШ №3 и приведении ее в готовность.

1. С получением распоряжения на проведение первоочередных мероприятий ГО               I группы выполнить пункты 1-10 календарного плана (приложение 1).

С получением распоряжения на проведение первоочередных мероприятий ГО II группы выполнить пункты 11-18 календарного плана (приложение 1).

С получением распоряжения на проведение мероприятий «Общей готовности ГО» выполнить пункты 19-25 календарного плана (приложение 1).

2. Организация укрытия в защитных сооружениях.

С получением сообщения о воздушной опасности в течение 10-12 минут укрыть в закрепленном убежище МБОУ СОШ № 1 по ул. Калинина, 2, всех учащихся и постоянный состав. В убежище следовать по классам (группам) во главе с классным руководителем или ведущим урок учителем, схема следования (Приложение 2). В убежище строго выполнять требования его администрации.

Расчет укрытия (кто, количество, старшие) маршрут следования прилагается.

В укрытие отправляются все учащиеся в количестве 789 учеников и 55 человек педагогического и служащего персонала, за старших классные руководители и администрация убежища.

3. Противорадиационная и противохимическая защита.

Обеспечение учащихся и постоянного состава средствами индивидуальной защиты осуществить в соответствии с расчетом потребности.

Школа имеет следующие средства индивидуальной защиты:

- противогазы фильтрующие ГП-5 – 250 шт.

- детские противогазы ПДФ-14 – 250 шт.

- ватно-марлевые повязки – 450 шт.

Начальнику службы РХЗ обеспечить пост РХН средствами индивидуальной защиты и приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля. Контроль облучения организовать по классам (группам).

Сведения о дозах облучения представлять в управление по делам ГОЧС и управление образования района к 800 и 2000 ежедневно.

В связи с отсутствием в школе приборов радиационной и химической разведки, осуществление дозиметрического контроля предоставить управлению по делам ГОЧС.

4. Медицинская защита

В сроки, установленные медицинской службой района, провести иммунизацию школьников и постоянного состава от особо опасных инфекций. Ответственный за организацию иммунизации Терещенко О.А. Медицинская помощь организуется силами санитарного поста и медработниками поликлиники.

В течение «Ч»+1 час выдать из запасов учебного заведения индивидуальные аптечки АИ-2, йодистый препарат и индивидуальные перевязочные пакеты.

5. Организация управления, оповещения и связи.

Излагается порядок оповещения постоянного состава учебного заведения и учащихся в рабочее и нерабочее время, как в селе, так и в безопасной зоне.

Уточняется порядок управления в ходе выполнения эвакуационных мероприятий.

Излагается порядок обеспечения связи с вышестоящими органами.

Определяется порядок информирования и представления донесений.

6. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.

7. Организация основных видов обеспечения мероприятий ГО.

Раздел 3
Выполнение мероприятий гражданской обороны при внезапном нападении противника

1. Организация и проведение мероприятий по сигналам о воздушной опасности («Воздушная тревога!») — выполнять п. 32-36 приложения 1.

Организация эвакомероприятий — выполнять п. 26-31 приложения 1.

При объявлении эвакуации учащиеся распускаются по домам и эвакуируются совместно с родителями.

2. Организация и проведение мероприятий по сигналу отбоя воздушной опасности («Отбой воздушной тревоги»).

Действия осуществляются в соответствии с пунктами 37-41 календарного плана (приложение 1).

Приложения.

1. Календарный план выполнения основных мероприятий ГО учебного заведения;

2. Схема следования к убежищу и список аварийно-спасательного формирования, список группы для сдачи школы под охрану.

Председатель КЧС                                                                              Кравченко Л.В.

Приложение 1 к плану ГО.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГО МБОУ СОШ № 1 с. Арзгир

| .№ п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| При планомерном проведении мероприятий ГО а). С введением первоочередных мероприятий ГО I группы |
| 1. | Собрать руководящий состав, довести обстановку, поставить задачи | «Ч»+0,5-2 ч | НГО, звено связи и оповещения |
| 2. | Уточнить план гражданской обороны, расчеты по защите и порядок заполнения защитного сооружения (станции метрополитена) | «Ч»+2 ч | Штаб по делам ГОЧС, звено обслуживания защитных сооружений |
| 3. | Развернуть пункт выдачи СИЗ | «Ч»+10 ч | Зам.уполномоченного по ГО, командир. спас. группы |
| 4. | Укомплектовать звенья учителями и учащимися старших классов | «Ч»+2 ч | НГО, НШ ГО и ЧС уполномоченный по ГО и ЧС |
| 5. | Провести подготовительные мероприятия по усилению охраны общественного порядка и противопожарной безопасности | «Ч»+2 ч | Пом. НШ ГОЧС, ком. формир. ООП и противопож. безоп. |
| 6. | Привести в готовность пункт управления ГО учебного заведения, проверить средства связи и оповещения | «Ч»+3 ч | Зам. НШ ГОЧС, командир звена связи и оповещения |
| 7. | Организовать круглосуточное дежурство педагогического состава на пункте управления (ПУ) | «Ч»+2 ч | НШ ГОЧС |
| 8. | Подготовить инструменты и материалы для строительства щелей во дворе (в учебном заведениях, не имеющих закрепленных защитных сооружений) | «Ч»+2 ч | Уполномоченный по ГО, зам. НГО по АХЧ, ком. спас. группы |
| 9. | Проверить работоспособность приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля после их получения | «Ч»+2 ч | НШ ГОЧС, начальник поста РХН |
| 10. | На уроках труда подготовить ватно-марлевые повязки и накидки из пленочных материалов | в течение учебного процесса | Учителя и классные руководители |
| б). С введением первоочередных мероприятий ГО II группы |
| 11. | Привести в готовность радиоузел учебного заведения и другие средства связи и оповещения | «Ч»+2 ч | Зам. НШ ГОЧС, командир звена связи и оповещения |
| 12. | Получить недостающие приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля | «Ч»+15 ч | НШ ГОЧС |
| 13. | Проверить готовность убежища. | «Ч»+5 ч | Штаб по делам ГОЧС, ком. звена по обслуживанию ЗС |
| 14. | Уточнить порядок получения продовольствия, медикаментов и медицинского имущества для закладки в защитные сооружения | «Ч»+3 ч | Зам. НГО по АХЧ. Командиры медицинского звена и общественного питания |
| 15. | Выставить пост радиационного и химического наблюдения | «Ч»+2 ч | Пом. НШ ГОЧС, начальник ПРХН |
| 16. | Готовить к вывозу в загородную зону наглядные пособия и другое имущество учебного заведения | «Ч»+10 ч | Зам. НГО по АХЧ, учителя |
| 17. | Изготовить простейшие средства индивидуальной защиты на уроках труда и классных часах (пленочные накидки, ватно-марлевые повязки, ПТМ) | в течение учебного процесса | Зам. НГО по АХЧ, учителя, классные руководители |
| 18. | Уточнить в РЭУ порядок передачи помещения учебного заведения и остающегося имущества | «Ч»+12 ч | Зам. НГО по АХЧ. |
| в). С введением общей готовности ГО |
| 19. | Ввести в действие план ГО и установить круглосуточное дежурство | «Ч»+0,5 ч | НГО, штаб ГОЧС |
| 20. | Подготовить под укрытие подвальную часть здания | «Ч»+12 ч | НШ ГОЧС, ком. спас. Группы и обслуживание убежищ |
| 21. | Оборудовать во дворе место (ЗС) для поста радиационного и химического наблюдения | «Ч»+12 ч | НШ ГОЧС, начальник ПРХН |
| 22. | Доукомплектовать звенья ГО и оснастить имеющимися средствами защиты | «Ч»+2 ч | Пом. НШ ГОЧС, зам. НГО по АХЧ |
| 23. | Уточнить расчеты на проведение эвакомероприятий сотрудников и членов их семей | «Ч»+6 ч | НГО, ПЭК, штаб по делам ГОЧС |
| 24. | Провести противопожарные и светомаскировочные мероприятия | «Ч»+4 ч | НШ ГОЧС, зам. НГО по АХЧ, классные руководители |
| 25. | Подготовить к вывозу в загородную зону наглядные пособия и другое имущество по указанию отдела образования ААМР | «Ч»+6 ч | Зам. НГО по АХЧ, учителя |
| С получением распоряжения на проведение эвакомероприятий |
| 26. | Объявить сбор учителей и остальных работников, поставить задачи на эвакуацию | «Ч»+2 ч | НГО, штаб по делам ГОЧС |
| 27. | Прекратить занятия, всех учащихся отпустить домой | «Ч»+3 ч | НГО |
| 28. | Решить вопросы с транспортом для вывоза в загородную зону наглядных пособий и другого имущества. Укомплектовать погрузочную команду | «Ч»+4 ч | Зам. НШ ГОЧС |
| 29. | Организовать передачу здания под охрану РЭУ и милиции | «Ч»+12 ч | Зам. НГО по АХЧ. |
| 30. | Развернуть работу эвакогруппы, организовать и поддерживать взаимодействие с районной эвакокомиссией | «Ч»+6 ч | ПЭК |
| 31. | С прибытием в безопасную зону решить вопросы трудоустройства и материально-технического обеспечения эвакуированных | «Ч»+72 ч | НГО |
| При внезапном нападении противника а). По сообщению о воздушной опасности («Воздушная тревога») |
| 32. | Довести сигнал до всего личного состава учебного заведения | «Ч»+3-6 мин. | Командир звена оповещения, пом. НШ ГОЧС |
| 33. | Отключить источники электроэнергии, тепла и газоснабжения | «Ч»+3 мин. | Зам. НГО по АХЧ. |
| 34. | Выдать средства индивидуальной защиты (по возможности) | «Ч»+15 мин. | Зам. уполномоченного по ГО, ком. АСФ |
| 35. | Укрыть школьников и постоянный состав в защитном сооружении, закрепленном за школой | «Ч»+15 мин. | Штаб по делам ГОЧС, классные руководители и учителя |
| 36. | Обеспечить соблюдение порядка в защитном сооружении | весь период | Командир ООП, классные руководители, учителя |
| б). После нападения противника («Отбой воздушной тревоги») |
| 37. | Восстановить нарушенное управление, связь и оповещение | до окончания восстановления | Пом. НШ ГОЧС |
| 38. | Приступить к выполнению режима радиационной защиты (если он был введен управлением по делам ГОЧС района) | «Ч»+1,5 ч | Штаб по делам ГОЧС |
| 39. | Организовать дозиметрический и химический контроль | весь период | Пом. НШ ГОЧС, начальник ПРХН |
| 40. | Организовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы | «Ч»+2 ч | Зам. НШ ГОЧС, командир спасательной группы |
| 41. | Оказать первую медицинскую помощь пораженным | «Ч»+1 ч | НШ ГОЧС, командир спасательной группы, санитарный пост |

Л И С Т   К О Р Р Е К Т И Р О В К И

по состоянию на «01» 01 2015 г. Зам. уполномоченного по делам ГО и ЧС _____________________ Н.А. Балаян «____» _______________ 2015 г.

по состоянию на «01» 01 2016 г. Зам. уполномоченного по делам ГО и ЧС _____________________ Н.А. Балаян «____» _______________ 2016 г.

по состоянию на «01» 01 2017 г. Зам. уполномоченного по делам ГО и ЧС _____________________ Н.А. Балаян «____» _______________ 2017 г.

по состоянию на «01» 01 2017 г. Зам. уполномоченного по делам ГО и ЧС _____________________ Н.А. Балаян «____» _______________ 2018 г.

по состоянию на «01» 01 2019 г. Зам. уполномоченного по делам ГО и ЧС _____________________ Н.А. Балаян «____» _______________ 2019 г.